## Викулово
График работ по инвестиционной программе
с прекращением подачи газа на август 2026 год
Газовый участок с.Викулово РЭС №2 в г.Ишим
№ п/п | Населенный пункт | Дата проведения ремонтных работ | Ответственный | Отчет о выполнении
1 | Викуловский район с. Березино ул. Колхозная, Чапаева, Новая, Космонавтов, Молодежная Физ.лица - 72 абонента Юр.лица - 0 абонентов | с 10.08.2026г. по 14.08.2026г. | Иванов И.А. Начальник ГУ с.Викулово
2 | Викуловский район с. Викулово ул. Гагарина, Шолохова, Радищева Физ.лица - 77 абонентов Юр.лица - 0 абонентов | с 10.08.2026г. по 14.08.2026г. | Иванов И.А. Начальник ГУ с.Викулово
3 | Викуловский район с. Викулово ул. Матросова Физ.лица - 1 абонент Юр.лица - 0 абонентов | с 19.08.2026г. по 21.08.2026г. | Иванов И.А. Начальник ГУ с.Викулово
4 | Викуловский район с. Калинино ул. Заречная Физ.лица - 9 абонентов Юр.лица - 0 абонентов | с 19.08.2026г. по 26.08.2026г. | Иванов И.А. Начальник ГУ с.Викулово
5 | Викуловский район с. Викулово ул. Береговая Физ.лица - 3 абонента Юр.лица - 0 абонентов | с 31.08.2026г. по 04.09.2026г. | Иванов И.А. Начальник ГУ с.Викулово